## PANDUAN
Log Kargo & Lead Time Bahan Baku — PT Petrokimia Gresik
Format baru pengganti DATA_LEADTIME_BB (sheet PKG): satu baris = satu kapal/kargo, dengan tanggal aktual setiap tahap.
TUJUAN
Di DATA_LEADTIME_BB, hanya Sailing (S) yang berupa data aktual. Preparation (P) diisi tetap 39/46 hari, Loading (L) tetap per bahan, Congestion (C) kosong. Akibatnya variasi lead time dari tender, laycan, dan antrean dermaga tidak terukur, padahal itu sumber risiko terbesar. Format ini mencatat TANGGAL setiap tahap sehingga P, L, S, C dihitung otomatis dan siap dipakai untuk King's/Monte Carlo.
RANTAI TANGGAL
① Tender dibuka → ② Kontrak/PO → ③ Mulai muat → ④ Berangkat (ETS) → ⑤ Tiba di Gresik (ETA/NOR) → ⑥ Sandar → ⑦ Selesai bongkar
P1 Tender = ②−① · P2 Persiapan pemasok = ③−② · P Preparation = ③−①
L1 Muat = ④−③ · S Sailing = ⑤−④ · C Antrean/kongesti = ⑥−⑤ · L2 Bongkar = ⑦−⑥
LT total = ⑦−① (= P + L1 + S + C + L2) · Telat laycan = ④ − laycan akhir (positif = berangkat sesudah jendela laycan)
ISI DARI MANA
Sheet Log_Kargo sudah terisi 213 kargo PKG 2022–2024 dari sheet "LT History" (komoditi, pemasok, kapal, pelabuhan, kuantum B/L, laycan, ETS, ETA, status). Laycan berupa teks (mis. "22-24 Juni 23") sudah diurai menjadi laycan awal & akhir; teks aslinya tetap di kolom "Laycan (teks asli)" untuk dicek.
Yang MASIH PERLU DIISI tim: ① Tender dibuka, ② Kontrak/PO, ③ Mulai muat, ⑥ Sandar, ⑦ Selesai bongkar, kuantum kontrak, penyebab terlambat. Sumber: dokumen pengadaan (PR/RFQ/kontrak), SOF (Statement of Facts) kapal, laporan bongkar pelabuhan.
Kargo baru (2025 dst.) ditambahkan di baris kosong berikutnya; rumus sudah tersedia sampai baris 1004.
KODE WARNA
Kuning = sel isian. Abu-abu = rumus (jangan diketik). Kolom "Cek" memberi tanda bila urutan tanggal tidak wajar.
SHEET
Log_Kargo — data utama per kargo (inilah masukan Monte Carlo).
Data_CR — konsumsi aktual per bulan per bahan (isi dari laporan pemakaian bahan baku).
Statistik — n, rata-rata, maks, simpangan baku, persentil 90 tiap komponen per bahan + status kesiapan Monte Carlo.
Data_Lama — salinan apa adanya DATA_LEADTIME_BB sheet PKG (durasi P/S/L/C & konsumsi) sebagai pembanding.
CATATAN
Nama komoditi diseragamkan ke kolom Bahan (mis. "KCL 1 st", "Buyer Option" → KCL; "DAP 64 2nd" → DAP; "RP MG/HG" → RP). MAP dan SN (natrium nitrat, kontainer) masuk LAINNYA. Spesifikasi asli tetap di kolom Komoditi.
ETS/ETA di LT History dianggap tanggal aktual bila status Selesai. Untuk kargo berstatus Nominasi kapal / Dalam pelayaran, tanggal tersebut masih rencana — perbarui setelah kargo selesai.
Simpangan baku konsumsi harian di Statistik = simpangan baku bulanan ÷ √30 (bukan ÷ 30 seperti di file lama), dengan asumsi konsumsi antar hari saling bebas. Untuk perhitungan SS, lebih aman memakai satuan bulanan langsung.
RINGKASAN OTOMATIS
| Jumlah kargo tercatat | 213
| Kargo dengan tanggal berangkat & tiba (S aktual) | 168
| Kargo dengan tanggal tender & mulai muat (P aktual) | 0
| Kargo dengan rantai lengkap 7/7 | 0
| Baris dengan tanda di kolom Cek | 16

## Log_Kargo
Log Kargo Bahan Baku PKG
Satu baris = satu kargo. Kuning = isian · abu-abu = rumus · baris 5–1004.
IDENTITAS KARGO | [10 empty] | TANGGAL (isi tanggal aktual) | [8 empty] | KETERANGAN | [5 empty] | DURASI (hari) — otomatis
No | Bahan | Komoditi / spesifikasi | Tahun | Negara asal | Pelabuhan muat | Pelabuhan bongkar | Pemasok | Kapal | Kuantum kontrak (t) | Kuantum B/L aktual (t) | ① Tender dibuka | ② Kontrak / PO | Laycan awal (rencana) | Laycan akhir (rencana) | ③ Mulai muat | ④ Berangkat (ETS aktual) | ⑤ Tiba Gresik (ETA / NOR) | ⑥ Sandar | ⑦ Selesai bongkar | Status | Penyebab terlambat | Catatan | Laycan (teks asli) | Sailing tercatat (hari) | Sumber data | P1 Tender (②−①) | P2 Persiapan (③−②) | P Preparation (③−①) | L1 Muat (④−③) | S Sailing (⑤−④) | C Antrean (⑥−⑤) | L2 Bongkar (⑦−⑥) | LT total (⑦−①) | Telat laycan (④−laycan akhir) | Kelengkapan tanggal | Cek
1 | KCL | KCL 1st | 2022 | Kanada | Vancouver,Canada | PKG Port , Gresik | K+S Minerals and Agriculture GmbH | MV Federal Illinois |  | 27500 | [9 empty] | Selesai |  |  |  | 28 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 0/7 | OK
2 | KCL | KCL 2nd | 2022 | Kanada | Vancouver,Canada | PKG Port , Gresik | K+S Minerals and Agriculture GmbH | MV Star Gaia |  | 26510 |  |  | 2022-04-23 | 2022-04-23 |  | 2022-04-24 | 2022-05-22 |  |  | Selesai |  |  |  | 28 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
3 | KCL | KCL 1st | 2022 | Kanada | Vancouver,Canada | PKG Port , Gresik | Aastar/Canpotex | MV Theresa Grace |  | 27500 | [9 empty] | Selesai |  |  |  | 28 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 0/7 | OK
4 | KCL | KCL 2nd | 2022 | Kanada | Vancouver,Canada | PKG Port , Gresik | Aastar/Canpotex | MV Port Vera Cruz |  | 27500 | [9 empty] | Selesai |  |  |  | 28 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 0/7 | OK
5 | KCL | KCL 3rd | 2022 | Kanada | Vancouver,Canada | PKG Port , Gresik | Aastar/Canpotex | MV HSL Mexico |  | 27146 | [9 empty] | Selesai |  |  |  | 28 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 0/7 | OK
6 | KCL | KCL | 2022 | Russia | Novorossiysk, Russia | PKG Port , Gresik | Eurochem Trading Middle East DMCC | MV GM Legend |  | 27533 | [9 empty] | Selesai |  |  |  | 28 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 0/7 | OK
7 | KCL | KCL 1st | 2022 | Jordan | Aqaba, Jordan | PKG Port , Gresik | APC | MV Golden Bright |  | 23500 | [9 empty] | Selesai |  |  |  | 28 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 0/7 | OK
8 | KCL | KCL | 2022 | Laos | Vung Ang,Vietnam | PKG Port , Gresik | Lao Kaiyuan | MV Hong Linh 1 |  | 11000 |  |  | 2022-06-11 | 2022-06-11 |  | 2022-06-12 | 2022-06-19 |  |  | Selesai |  |  |  | 7 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
9 | KCL | KCL 1st | 2022 | Jordan | Aqaba, Jordan | PKG Port , Gresik | APC | MV Andean |  | 25000 |  |  | 2022-06-26 | 2022-06-26 |  | 2022-07-01 | 2022-07-19 |  |  | Selesai |  |  |  | 18 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 5 | 2/7 | OK
10 | KCL | KCL 2nd | 2022 | Jordan | Aqaba, Jordan | PKG Port , Gresik | APC/ Clementcorp | MV. TEAM FOCUS |  | 25000 |  |  | 2022-09-24 | 2022-09-24 |  | 2022-09-27 | 2022-10-19 |  |  | Selesai |  |  |  | 22 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 3 | 2/7 | OK
11 | KCL | KCL | 2022 | Laos | Vung Ang,Vietnam | PKG Port , Gresik | Sino Agri | MV Lucky Star |  | 21000 |  |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 |  | 2022-07-12 | 2022-07-19 |  |  | Selesai |  |  |  | 7 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 0 | 2/7 | OK
12 | KCL | KCL 1st | 2022 | Russia | Novorossiysk, Russia | PKG Port , Gresik | Eurochem Trading Middle East DMCC | MV ABK Tiger |  | 27365 |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 |  | 2022-06-01 | 2022-07-02 |  |  | Selesai |  |  | 26-Mei-2022 | 31 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 6 | 2/7 | OK
13 | KCL | KCL 2nd | 2022 | Russia | Novorossiysk, Russia | PKG Port , Gresik | Eurochem Trading Middle East DMCC | MV Ludogorets |  | 13500 |  |  | 2022-06-12 | 2022-06-12 |  | 2022-06-13 | 2022-07-15 |  |  | Selesai |  |  |  | 32 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
14 | KCL | KCL 2nd | 2022 | Russia | Ust Luga, Russia | PKG Port , Gresik | Eurochem Trading Middle East DMCC | MV Orcun C |  | 14000 |  |  | 2022-06-12 | 2022-06-12 |  | 2022-06-13 | 2022-07-20 |  |  | Selesai |  |  |  | 37 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
15 | KCL | KCL 1st | 2022 | Kanada | Vancouver, Canada | PKG Port , Gresik | Aastar/Canpotex | MV PMS Seagull |  | 27500 |  |  | 2022-07-23 | 2022-07-23 |  | 2022-07-24 | 2022-08-21 |  |  | Selesai |  |  |  | 28 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
16 | KCL | KCL 2nd | 2022 | Kanada | Vancouver, Canada | PKG Port , Gresik | Aastar/Canpotex | MV CL Iris |  | 27500 |  |  | 2022-08-16 | 2022-08-16 |  | 2022-08-17 | 2022-09-14 |  |  | Selesai |  |  | 16-Agu-2022 | 28 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
17 | KCL | KCL 1 st | 2022 | Russia | Ust-Luga, Russia | PKG Port , Gresik | Eurochem Trading Middle East DMCC | MV Gullwing |  | 21537 |  |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 |  | 2022-07-13 | 2022-08-31 |  |  | Selesai |  |  |  | 49 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
18 | KCL | KCL 2 nd | 2022 | Russia | Murmansk, Russia | PKG Port , Gresik | Eurochem Trading Middle East DMCC | MV ELISAR |  | 33463 |  |  | 2022-09-03 | 2022-09-03 |  | 2022-09-07 | 2022-10-17 |  |  | Selesai |  |  |  | 40 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 4 | 2/7 | OK
19 | KCL | KCL | 2022 | Russia | St Petersburg, Russia | PKG Port , Gresik | PJSC Uralkali | MV Liberator |  | 25670 |  |  | 2022-10-08 | 2022-10-08 |  | 2022-10-09 | 2022-11-19 |  |  | Selesai |  |  | 8-Okt-2022 | 41 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 41 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
20 | KCL | KCL | 2022 | Belarusia | St Petersburg, Russia | PKG Port , Gresik | JSC BPC/Fertilife FZE | MV Almar |  | 25000 |  |  | 2022-10-14 | 2022-10-17 |  | 2022-10-22 | 2022-12-03 |  |  | Selesai |  |  | 14-17-Oct-2022 | 42 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 5 | 2/7 | OK
21 | KCL | KCL 1ST | 2023 | Jordan | Aqaba, Jordan | PKG Port , Gresik | APC/ Clementcorp | MV V Due |  | 27500 |  |  | 2022-12-09 | 2022-12-16 |  | 2022-12-17 | 2023-01-13 |  |  | Selesai |  |  | 9-16 DEC 22 | 27 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
22 | KCL | KCL 2ND | 2023 | Jordan | Aqaba, Jordan | PKG Port , Gresik | APC/ Clementcorp | MV Mount Owen |  | 27500 |  |  | 2023-02-10 | 2023-02-20 |  | 2023-02-21 | 2023-03-21 |  |  | Selesai |  |  | 10-20 Feb 23 | 28 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
23 | KCL | KCL 1st | 2022 | Kanada | Vancouver,Canada | PKG Port , Gresik | Aastar/Canpotex | MV Federal Island |  | 27500 |  |  | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  | 2022-11-02 | 2022-11-30 |  |  | Selesai |  |  | 31-Okt-2022 | 28 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 2 | 2/7 | OK
24 | KCL | KCL 2nd | 2023 | Kanada | Vancouver,Canada | PKG Port , Gresik | Aastar/Canpotex | MV.Desert Dignity |  | 27500 |  |  | 2022-12-05 | 2022-12-05 |  | 2022-12-07 | 2023-01-05 |  |  | Selesai |  |  | 5-Des-2022 | 29 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 2 | 2/7 | OK
25 | KCL | KCL 3rd | 2023 | Kanada | Vancouver,Canada | PKG Port , Gresik | Aastar/Canpotex | MV.Ultra Lanigan |  | 27500 |  |  | 2022-12-20 | 2022-12-20 |  | 2022-12-23 | 2023-01-20 |  |  | Selesai |  |  | 20-Des-2022 | 28 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 3 | 2/7 | OK
26 | KCL | KCL 4th | 2023 | Kanada | Vancouver,Canada | PKG Port , Gresik | Aastar/Canpotex | MV Federal Illinois |  | 27460 |  |  | 2023-01-16 | 2023-01-16 |  | 2023-01-17 | 2023-02-14 |  |  | Selesai |  |  |  | 28 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
27 | KCL | KCL 1st | 2023 | Belarusia | St Petersburg, Russia | PKG Port , Gresik | JSC BPC/Fertilife FZE | MV Ece nur bayraktar |  | 27500 |  |  | 2023-01-28 | 2023-01-31 |  | 2023-02-01 | 2023-03-15 |  |  | Selesai |  |  | 28-31 Jan 23 | 42 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
28 | KCL | KCL 2nd | 2023 | Belarusia | St Petersburg, Russia | PKG Port , Gresik | JSC BPC/Fertilife FZE | MV Gemini |  | 26424 |  |  | 2023-03-17 | 2023-03-21 |  | 2023-03-22 | 2023-05-11 |  |  | Selesai |  |  | 17-21 mar 23 | 50 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
29 | KCL | KCL 3rd | 2023 | Belarusia | St Petersburg, Russia | PKG Port , Gresik | JSC BPC/Fertilife FZE | MV IDC Pearl |  | 27500 |  |  | 2023-04-28 | 2023-05-05 |  | 2023-05-06 | 2023-06-19 |  |  | Selesai |  |  | 28 Apr - 05 Mei 23 | 44 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 44 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
30 | KCL | KCL 4th | 2023 | Belarusia | St Petersburg, Russia | PKG Port , Gresik | JSC BPC/Fertilife FZE | MV Vantage Reef |  | 27500 |  |  | 2023-05-31 | 2023-06-03 |  | 2023-06-04 | 2023-07-17 |  |  | Selesai |  |  | 31 Mei - 03 Juni 23 | 43 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
31 | KCL | KCL FG | 2023 | Belarusia | Yantai, China | PKG Port , Gresik | JSC BPC/Fertilife FZE | MV Galaxy Ocean |  | 5500 |  |  | 2023-06-10 | 2023-06-10 |  | 2023-06-11 | 2023-06-23 |  |  | Selesai |  |  |  | 12 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
32 | KCL | KCL 1 st | 2023 | Russia | Kavkaz, Russia | PKG Port , Gresik | Eurochem Trading Middle East DMCC | MV DSM London |  | 27500 |  |  | 2023-05-05 | 2023-05-08 |  | 2023-05-10 | 2023-06-18 |  |  | Selesai |  |  | 5-8 Mei 23 | 39 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 2 | 2/7 | OK
33 | KCL | KCL 2 nd | 2023 | Russia | Ust-Luga, Russia | PKG Port , Gresik | Eurochem Trading Middle East DMCC | MV Navi Moon |  | 10200 |  |  | 2023-04-09 | 2023-04-10 |  | 2023-04-10 | 2023-05-23 |  |  | Selesai |  |  | 9-10 Apr 23 | 43 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 0 | 2/7 | OK
34 | KCL | KCL 3 rd | 2023 | Russia | Ust Luga, Russia | PKG Port , Gresik | Eurochem Trading Middle East DMCC | MV Devbulk Sinem |  | 27500 |  |  | 2023-06-12 | 2023-06-14 |  | 2023-06-15 | 2023-07-28 |  |  | Selesai |  |  | 12-14 Juni 23 | 43 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
35 | KCL | KCL 4 th | 2023 | Russia | Ust Luga, Russia | PKG Port , Gresik | Eurochem Trading Middle East DMCC | MV Valsamitis |  | 27500 |  |  | 2023-06-22 | 2023-06-24 |  | 2023-06-26 | 2023-08-07 |  |  | Selesai |  |  | 22-24 Juni 23 | 42 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 2 | 2/7 | OK
36 | KCL | KCL 5 th | 2023 | Russia | Ust Luga, Russia | PKG Port , Gresik | Eurochem Trading Middle East DMCC | MV NYMPHI |  | 27500 |  |  | 2023-07-05 | 2023-07-09 |  | 2023-07-10 | 2023-08-23 |  |  | Selesai |  |  | 5-9 July 23 | 44 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 44 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
37 | KCL | KCL 6 th | 2023 | Russia | Ust Luga, Russia | PKG Port , Gresik | Eurochem Trading Middle East DMCC | MV NORD VIND |  | 27500 |  |  | 2023-08-05 | 2023-08-10 |  | 2023-08-11 | 2023-09-26 |  |  | Selesai |  |  | 5-10 Aug 23 | 46 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 46 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
38 | KCL | KCL 7 th | 2023 | Russia | Kavkaz, Russia | PKG Port , Gresik | Eurochem Trading Middle East DMCC | MV Lago di cancano |  | 14800 |  |  | 2023-08-20 | 2023-08-25 |  | 2023-08-28 | 2023-10-02 |  |  | Selesai |  | KCL Beige | 20-25 Aug 23 | 35 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 3 | 2/7 | OK
39 | KCL | KCL 1 st | 2023 | Belarusia | St Petersburg, Russia | PKG Port , Gresik | JSC BPC/Fertilife FZE | MV Agia Ekaterini |  | 27403 |  |  | 2023-09-12 | 2023-09-16 |  | 2023-09-17 | 2023-10-29 |  |  | Selesai |  |  | 12-16 Sep 23 | 42 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
40 | KCL | KCL 2nd | 2024 | Belarusia | St Petersburg, Russia | PKG Port , Gresik | JSC BPC/Fertilife FZE | MV ALANYA-M |  | 26000 |  |  | 2023-11-17 | 2023-11-20 |  | 2023-12-03 | 2024-01-23 |  |  | Selesai |  |  | 17-20 Nov 23 | 51 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 13 | 2/7 | OK
41 | KCL | KCL Buyer Option 1st | 2024 | Belarusia | St Petersburg, Russia | PKG Port , Gresik | JSC BPC/Fertilife FZE | MV Eihwaz |  | 26000 |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-10 |  | 2024-01-11 | 2024-03-09 |  |  | Selesai |  | PKG Ingin di 1H Mar 24 | 8-10 Jan 24 | 58 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 58 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
42 | KCL | KCL Buyer Option 2nd | 2024 | Belarusia | St Petersburg, Russia | PKG Port , Gresik | JSC BPC/Fertilife FZE | MV Jaohar UK |  | 26500 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-29 |  | 2024-03-01 | 2024-05-06 |  |  | Selesai |  | Jalur rute memuteri Benua Africa | 27-29 Feb 24 | 66 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 66 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
43 | KCL | KCL | 2023 | Jordan | Aqaba,Jordan | PKG Port , Gresik | APC/ Clementcorp | MV African Swan |  | 27500 |  |  | 2023-10-26 | 2023-10-30 |  | 2023-10-31 | 2023-11-22 |  |  | Selesai |  |  | 26-30 Oct 23 | 22 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
44 | KCL | KCL Buyer Option | 2024 | Jordan | Aqaba,Jordan | PKG Port , Gresik | APC/ Clementcorp | MV INCE EVRENYE |  | 27500 |  |  | 2024-01-26 | 2024-01-31 |  | 2024-02-01 | 2024-02-24 |  |  | Selesai |  | Buyer Option | 26-31 Jan 24 | 23 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
45 | KCL | KCL | 2023 | Russia | St Petersburg, Russia | PKG Port , Gresik | PJSC Uralkali/Food Security Solutions DMCC | MV Pirrihios |  | 26900 |  |  | 2023-10-07 | 2023-10-10 |  | 2023-10-11 | 2023-11-25 |  |  | Selesai |  |  | 7 -10 Oct 23 | 45 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
46 | KCL | KCL Buyer Option | 2024 | Russia | St Petersburg, Russia | PKG Port , Gresik | PJSC Uralkali/Food Security Solutions DMCC | MV DSM Everton |  | 27500 |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-18 |  | 2024-05-19 | 2024-07-21 |  |  | Selesai |  | Buyer Option/ Keterlambatan Unloading dikarenakan Case internal FOOD SECURITY SOLUTIONS | 13-18 Mei 24 | 63 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 63 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
47 | KCL | KCL | 2024 | Russia | Tuapse, Russia | PKG Port , Gresik | Eurochem Trading Middle East DMCC | MV Elias |  | 27092 |  |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 |  | 2024-02-03 | 2024-03-02 |  |  | Selesai |  | 1H Feb 2024 | 31 Jan -02 Feb 24 | 28 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
48 | KCL | KCL 1 st | 2024 | Russia | Ust Luga, Russia | PKG Port , Gresik | Eurochem Trading GmbH/Fertistream DMCC | MV Turbo S |  | 27500 |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-25 |  | 2024-03-26 | 2024-05-10 |  |  | Selesai |  | Apr-Jun 24 | 22-25 Mar 24 | 45 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
49 | KCL | KCl 2nd | 2024 | Russia | Ust Luga, Russia | PKG Port , Gresik | Eurochem Trading GmbH/Fertistream DMCC | MV DSM London |  | 25500 |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-25 |  | 2024-05-26 | 2024-07-07 |  |  | Selesai |  | Apr-Jun 24/ Jalur rute memuteri Benua Africa | 20-25 Mei 24 | 42 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
50 | KCL | KCL | 2024 | Belarusia | St Petersburg, Russia | PKG Port , Gresik | JSC BPC/Fertilife FZE | MV MXD XIAMEN |  | 27500 |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  | 2024-04-25 | 2024-06-05 |  |  | Selesai |  | Apr-Jun 24 |  | 41 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 41 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
51 | KCL | KCL 1 st | 2024 | Russia | St Petersburg, Russia | PKG Port , Gresik | PJSC Uralkali/Food Security Solutions DMCC | MV Lago Di Cancano |  | 27500 |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-18 |  | 2024-06-19 | 2024-08-02 |  |  | Selesai |  | W1 JUL 24 | 15-18 Jun 24 | 44 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 44 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
52 | KCL | KCL Fine Grade | 2024 | Russia | St Petersburg, Russia | PKG Port , Gresik | PJSC Uralkali/Food Security Solutions DMCC | MV Lago Di Cancano |  | 5500 |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-18 |  | 2024-06-19 | 2024-08-02 |  |  | Selesai |  | W1 Aug 24 | 15-18 Jun 24 | 44 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 44 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
53 | KCL | KCL 2 nd | 2024 | Russia | Ust Luga, Russia | PKG Port , Gresik | PJSC Uralkali/Food Security Solutions DMCC | MV Sunset |  | 26000 |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-31 |  | 2024-08-01 | 2024-09-19 |  |  | Selesai |  | W1 Aug 24 | 26-31 Jul 24 | 49 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
54 | KCL | KCL 3 rd | 2024 | Russia | Ust Luga, Russia | PKG Port , Gresik | PJSC Uralkali/Food Security Solutions DMCC | MV Ayana Star |  | 27200 |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-29 |  | 2024-09-30 | 2024-11-11 |  |  | Dalam pelayaran |  | W3 Aug 24 | 24-29 Sep 24 | 42 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
55 | KCL | Buyer Option | 2024 | Russia | St Petersburg, Russia | PKG Port , Gresik | PJSC Uralkali/Food Security Solutions DMCC | MV SSI CONQUEST |  | 25000 |  |  | 2024-10-16 | 2024-10-20 |  | 2024-10-21 | 2024-11-30 |  |  | Nominasi kapal |  | 2H NOV 24 | 16-20 Okt 24 | 40 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
56 | KCL | KCL 1 st | 2024 | Belarusia | St Petersburg, Russia | PKG Port , Gresik | JSC BPC/Pacific Rim International Fertilizer Limited | MV AGIA IOANNA |  | 27500 |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-06 |  | 2024-07-07 | 2024-09-07 |  |  | Selesai |  | W1 SEP 24 | 4-6 juli | 62 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 62 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
57 | KCL | KCL 2 nd | 2024 | Belarusia | St Petersburg, Russia | PKG Port , Gresik | JSC BPC/Pacific Rim International Fertilizer Limited | MV Acacia |  | 25000 |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-22 |  | 2024-08-23 | 2024-10-13 |  |  | Bongkar |  | W4 OKT 24 | 18-22 Aug 24 | 51 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
58 | KCL | KCL 2 nd | 2024 | Belarusia |  | PKG Port , Gresik | JSC BPC/Pacific Rim International Fertilizer Limited |  |  | 25000 | [11 empty] | W1 NOV 24 |  |  | LT History 2022–2024 | [9 empty] | 0/7 | S belum ada
59 | KCL | Buyer Option | 2024 | Belarusia |  |  | JSC BPC/Pacific Rim International Fertilizer Limited |  |  | 25000 | [11 empty] | 1H NOV 24 |  |  | LT History 2022–2024 | [9 empty] | 0/7 | S belum ada
60 | KCL | KCL 1 st | 2024 | Russia | Ust Luga, Russia | PKG Port , Gresik | Eurochem/Fertistream DMCC | MV EMMANUEL C |  | 27500 |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-16 |  | 2024-08-17 | 2024-10-11 |  |  | Bongkar |  | W2 OKT 24 | 12-16 Agustus 24 | 55 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
61 | KCL | Buyer Option | 2024 | Russia | Ust Luga, Russia | PKG Port , Gresik | Eurochem/Fertistream DMCC | MV LILA |  | 27500 |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-15 |  | 2024-10-16 | 2024-12-03 |  |  | Nominasi kapal |  | Within Nov 24 | 11-15 Okt 24 | 48 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 48 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
62 | KCL | KCL 1 st | 2024 | Jordan | Aqaba,Jordan | PKG Port , Gresik | APC/Clementcorp Trading Pte Ltd | MV BELUGA A |  | 27500 |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-31 |  | 2024-08-01 | 2024-08-27 |  |  | Selesai |  | W2 DEC 24 | 23-31 Juli 24 | 26 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
63 | KCL | Buyer Option | 2024 | Jordan | Aqaba,Jordan | PKG Port , Gresik | APC/Clementcorp Trading Pte Ltd | MV Manta Hacer |  | 27500 |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-16 |  | 2024-09-17 | 2024-10-12 |  |  | Bongkar |  |  | 12-16 Sep 24 | 25 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
64 | DAP | DAP 64 | 2022 | Russia | UST-Luga,Russia | PKG Port, Gresik | Phosagro | MV Sidra |  | 19941 |  |  | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  | 2022-01-26 | 2022-02-28 |  |  | Selesai |  |  |  | 41 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 8 | 2/7 | S tanggal ≠ Sailing tercatat
65 | DAP | DAP 61 | 2022 | Laos | haipong,Vietnam | PKG Port, Gresik | Aries | MV Hoang Phuong Lucky |  | 6300.85 |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 |  | 2022-05-06 | 2022-05-12 |  |  | Selesai |  |  | 5-Mei-2022 | 7 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
66 | DAP | DAP 64 | 2022 | China | Any port China | PKG Port, Gresik | Heartychem | MV Phu Dat 168 |  | 3674.66 |  |  | 2022-05-15 | 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | 2022-05-27 |  |  | Selesai |  |  | 15-Mei-2022 | 12 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
67 | DAP | DAP 64 | 2022 | Jordan | Aqaba,Jordan | PKG Port, Gresik | Swiss Singapore | MV African Halcyon |  | 31450.66 |  |  | 2022-04-16 | 2022-04-16 |  | 2022-04-17 | 2022-05-16 |  |  | Selesai |  |  |  | 30 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
68 | DAP | DAP 61 1st | 2022 | Vietnam | haipong,Vietnam | PKG Port, Gresik | Aries | MV Hai Au Sky |  | 4942 |  |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 |  | 2022-07-09 | 2022-07-15 |  |  | Selesai |  |  |  | 7 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
69 | DAP | DAP 64 2nd | 2022 | China | Nanjing, China | PKG Port, Gresik | Aries | MV Festival |  | 17000 |  |  | 2022-07-28 | 2022-07-28 |  | 2022-07-27 | 2022-08-12 |  |  | Selesai |  |  |  | 15 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | -1 | 2/7 | Berangkat sebelum laycan
70 | DAP | DAP 64 | 2022 | China | Nanthong, China | PKG Port, Gresik | Merrycorn | MV TOMINI GHIBLI |  | 33000 |  |  | 2022-10-21 | 2022-10-21 |  | 2022-10-24 | 2022-11-03 |  |  | Selesai |  |  | 21-Okt-2022 | 15 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 3 | 2/7 | S tanggal ≠ Sailing tercatat
71 | DAP | DAP 64 | 2022 | China | Qinhuangdao Port, China | PKG Port, Gresik | Aries | MV HAO QIANG 57 |  | 20200 |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 |  | 2022-12-05 | 2022-12-19 |  |  | Selesai |  |  | 1-Des-2022 | 14 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 4 | 2/7 | OK
72 | DAP | DAP 64 | 2023 | China | Zhanjian,China | PKG Port, Gresik | Aries | MV Harmony Ocean |  | 22000 |  |  | 2023-03-19 | 2023-03-28 |  | 2023-03-29 | 2023-04-08 |  |  | Selesai |  |  | 19-28 Mar 23 | 10 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
73 | DAP | DAP 61 1st | 2023 | Vietnam | haipong,Vietnam | PKG Port, Gresik | Liven Nutrient | MV THAI BINH 02 |  | 11090.68 |  |  | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  | 2023-06-01 | 2023-06-08 |  |  | Selesai |  |  | 25-30 May 23 | 7 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 2 | 2/7 | OK
74 | DAP | DAP 61 2nd | 2023 | Vietnam | haipong,Vietnam | PKG Port, Gresik | Liven Nutrient | MV THAI BINH 02 |  | 10900 |  |  | 2023-06-20 | 2023-06-25 |  | 2023-06-26 | 2023-07-03 |  |  | Selesai |  |  | 20-25 June 23 | 7 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
75 | DAP | DAP 64 1st | 2023 | China | Fangcheng Port, China | PKG Port, Gresik | Fertino | MV.HAO QIANG 57 |  | 22000 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-10 |  | 2023-06-12 | 2023-06-26 |  |  | Selesai |  |  | 1-10 June 23 | 14 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 2 | 2/7 | OK
76 | DAP | DAP 64 2nd | 2024 | China | Fangcheng Port, China | PKG Port, Gresik | Fertino |  |  | 0 | [11 empty] | Sesuai Surat dari PKG no 08537/B/LG.00.02/09/DR/2023 Kontrak dibatalkan dan pengiriman tidak dilanjutkan |  |  | LT History 2022–2024 | [9 empty] | 0/7 | S belum ada
77 | DAP | DAP 64 | 2024 | China | Zhanjian,China | PKG Port, Gresik | Hexagon Fertilizers Asia Pte Ltd | MV Cresty |  | 33000 |  |  | 2024-06-25 | 2024-07-01 |  | 2024-07-02 | 2024-07-11 |  |  | Selesai |  |  | 25 JUNI - 01 JULI 24 | 9 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
78 | DAP | DAP 61 | 2024 | Vietnam | haipong,Vietnam | PKG Port, Gresik | Liven Nutrients Pte Ltd | MV PRINCE HENRY |  | 10986.69 |  |  | 2024-05-18 | 2024-05-21 |  | 2024-05-22 | 2024-06-05 |  |  | Selesai |  |  | 18-21 Mei 24 | 14 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
79 | DAP | DAP | 2024 |  |  | PKG Port, Gresik | Liven Nutrients Pte Ltd |  |  | 20000 | [11 empty] | W3 NOV 24 |  |  | LT History 2022–2024 | [9 empty] | 0/7 | S belum ada
80 | DAP | DAP 61 | 2024 | China | Nanjing Port, China | PKG Port, Gresik | Hexagon Fertilizers Asia Pte Ltd | MV ZHONG ZHE 7 |  | 22000 |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-20 |  | 2024-09-21 | 2024-10-01 |  |  | Selesai |  | W4 Sep 24 | 18-20 Sep 24 | 10 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
81 | ZA | ZA | 2022 | China | Zhangjiagang port, China | PKG Port , Gresik | Golden Barley International | MV ZJ Rainbow |  | 22000 |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  | 2021-12-21 | 2022-01-08 |  |  | Selesai |  |  | 20-Des-2021 | 18 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
82 | ZA | ZA | 2022 | China | Nanjing Port, China | PKG Port , Gresik | Bestwin | MV Sea Adelaide |  | 22000 |  |  | 2022-01-15 | 2022-01-15 |  | 2022-01-16 | 2022-02-03 |  |  | Selesai |  |  |  | 18 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
83 | ZA | ZA | 2022 | China | Anyport, China | PKG Port , Gresik | Agrofertrans | MV Darya Khrisna |  | 31657 | [9 empty] | Selesai |  |  |  |  | LT History 2022–2024 | [9 empty] | 0/7 | S belum ada
84 | ZA | ZA | 2022 | China | Zhangjiagang Port, China | PKG Port , Gresik | Golden Barley | MV MICROCHIP |  | 33000 |  |  | 2022-06-10 | 2022-06-15 |  | 2022-06-16 | 2022-07-04 |  |  | Selesai |  |  | 10-15 Jun 2022 | 18 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
85 | ZA | ZA | 2022 | China | Xiuyu, China | PKG Port , Gresik | Joma | MV Blue Star |  | 21500 |  |  | 2022-08-15 | 2022-08-15 |  | 2022-08-16 | 2022-08-22 |  |  | Selesai |  |  | 15-Agu-2022 | 6 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
86 | ZA | ZA 1st | 2022 | China | NANTONG, CHINA | PKG Port , Gresik | Merrycorn | MV Huangyang Spirit |  | 21300 |  |  | 2022-10-20 | 2022-10-20 |  | 2022-10-23 | 2022-11-04 |  |  | Selesai |  |  | 20-Okt-2022 | 12 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 3 | 2/7 | OK
87 | ZA | ZA | 2022 | China | Nanjing Port, China | PKG Port , Gresik | Lucky Grace International | MV MICROSTEP |  | 22000 |  |  | 2022-10-30 | 2022-10-30 |  | 2022-11-10 | 2022-11-24 |  |  | Selesai |  |  | 30-Okt-2022 | 14 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 11 | 2/7 | OK
88 | ZA | ZA | 2023 | China | FUZHOU PORT JIANGYIN JETTY ,CHINA | PKG Port , Gresik | Merrycorn | MV HARMONY OCEAN |  | 21978 |  |  | 2022-12-20 | 2022-12-25 |  | 2022-12-26 | 2023-01-10 |  |  | Selesai |  |  | 20-25 DEC 2022 | 15 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
89 | ZA | ZA | 2023 | China | Nanjing Port, China | PKG Port , Gresik | Engro Eximp F.Z.E | MV Bao Yu |  | 20000 |  |  | 2023-03-30 | 2023-04-02 |  | 2023-04-03 | 2023-04-18 |  |  | Selesai |  |  | 30 Mar-02 Apr 23 | 15 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
90 | ZA | ZA 1st | 2023 | China | Xiuyu, China | PKG Port , Gresik | Best Sign Asia Chemical Pte Ltd | MV Hua Yun 8 |  | 11000 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | 2023-06-29 | 2023-07-07 |  |  | Selesai |  |  |  | 8 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 2 | 2/7 | OK
91 | ZA | ZA 2nd | 2023 | China | NANTONG ,CHINA . | PKG Port , Gresik | Best Sign Asia Chemical Pte Ltd | MV. APOLLO A |  | 9000 |  |  | 2023-09-05 | 2023-09-10 |  | 2023-09-11 | 2023-09-21 |  |  | Selesai |  |  | 5-10 Sep 23 | 10 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
92 | ZA | ZA 3rd | 2024 | China | TIANJIN PORT, CHINA | PKG Port , Gresik | Best Sign Asia Chemical Pte Ltd | MV ZHONG YU 28 |  | 16000 |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-29 |  | 2024-02-26 | 2024-03-16 |  |  | Selesai |  | Kombine cargo | 25-29 Feb 24 | 19 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | -3 | 2/7 | OK
93 | ZA | ZA 1st | 2023 | China | Xiuyu, China | PKG Port , Gresik | Engro Eximp F.Z.E | MV.Unicorn |  | 18000 |  |  | 2023-10-20 | 2023-10-23 |  | 2023-10-24 | 2023-11-03 |  |  | Selesai |  |  | 20-23 Oct 23 | 10 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
94 | ZA | ZA | 2023 | China | Xiuyu, China | PKG Port , Gresik | Golden Barley | MV Lucky Star |  | 11000 |  |  | 2023-10-27 | 2023-11-03 |  | 2023-11-04 | 2023-11-09 |  |  | Selesai |  |  | 27 okt-3 nov 23 | 5 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
95 | ZA | ZA | 2023 | China | ZHANGJIAGANG PORT, CHINA | PKG Port , Gresik | Golden Barley | MV Chuan Hai |  | 10800 |  |  | 2023-11-20 | 2023-11-25 |  | 2023-11-26 | 2023-12-10 |  |  | Selesai |  |  | 20-25 Nov 23 | 14 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
96 | ZA | ZA | 2024 | China | XIUYU PORT, CHINA | PKG Port , Gresik | BestwinTrade(HK)Ltd | MV EASTERN HAWK |  | 36000 |  |  | 2024-03-15 | 2024-03-20 |  | 2024-03-21 | 2024-03-29 |  |  | Selesai |  | 3rd W Mar 24 | 15-20 Mar 24 | 8 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
97 | ZA | ZA | 2024 | China |  | PKG Port , Gresik | Agrofertrans Ltd |  |  | 0 | [11 empty] | Batal kirim |  |  | LT History 2022–2024 | [9 empty] | 0/7 | S belum ada
98 | ZA | ZA 1st | 2024 | China | Xiuyu, China | PKG Port , Gresik | Joma Trade Limited | MV JC RUBY |  | 15800 |  |  | 2024-02-03 | 2024-02-07 |  | 2024-02-09 | 2024-02-20 |  |  | Selesai |  | W3 Feb 24 | 3-7 Feb 24 | 11 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 2 | 2/7 | OK
99 | ZA | ZA 2nd | 2024 | China | TIANJIN PORT, CHINA | PKG Port , Gresik | Joma Trade Limited | MV ZHONG YU 28 |  | 6200 |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-29 |  | 2024-02-26 | 2024-03-16 |  |  | Selesai |  | Kombine cargo | 25-29 Feb 24 | 19 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | -3 | 2/7 | OK
100 | ZA | ZA | 2024 | China | Xiuyu, China | PKG Port , Gresik | Engro Eximp FZE | MV Microchip |  | 21910 |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-04 |  | 2024-06-05 | 2024-06-14 |  |  | Selesai |  | w2 mei 24 | 31 Mei 24 -04 Jun24 | 9 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
101 | ZA | ZA 1st | 2024 | China | Xiuyu, China | PKG Port , Gresik | Best Sign Asia Chemical Pte Ltd | MV TAN BINH 129 |  | 22000 |  |  | 2024-04-27 | 2024-05-01 |  | 2024-05-05 | 2024-05-14 |  |  | Selesai |  | w2 mei 24 | 27 Apr-01 Mei 24 | 9 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 4 | 2/7 | OK
102 | ZA | ZA 2nd | 2024 | China | YIZHENG,CHINA | PKG Port , Gresik | Best Sign Asia Chemical Pte Ltd | MV Autai |  | 20000 |  |  | 2024-06-26 | 2024-07-03 |  | 2024-07-04 | 2024-07-16 |  |  | Selesai |  | w1 Jun 24 | 26 juni-03 Jul 24 | 12 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
103 | ZA | ZA | 2024 | China | Yangzhou + Nanjing Port, China | PKG Port, Gresik | Hexagon Fertilizer Asia Pte,Ltd | ZHONG ZHE 7 |  | 18000 |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-18 |  | 2024-09-19 | 2024-10-01 |  |  | Selesai |  | W4 SEPTEMBER 24 (Tertunda loading dikarenakan ada badai Taifun di China) | 15-18 Sep 24 | 12 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
104 | ZA | ZA | 2024 | China | Changzhou, China | PKG Port , Gresik | Ju Nong Technology Development Co Ltd | MV DD VIGILANT |  | 20000 |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-22 |  | 2024-07-23 | 2024-08-05 |  |  | Selesai |  | Combine Cargo sama Joma qty 3K MT | 18-22 Juli 24 | 13 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
105 | ZA | ZA1st | 2024 | China | Changzhou, China | PKG Port , Gresik | Joma Trade Limited | MV DD VIGILANT |  | 3350 |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-22 |  | 2024-07-23 | 2024-08-05 |  |  | Selesai |  | Combine Cargo sama Joma qty 3K MT | 18-22 Juli 24 | 13 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
106 | ZA | ZA2nd | 2024 | China | Xiuyu, China | PKG Port , Gresik | Joma Trade Limited | MV PIONEER FORTUNE |  | 17000 |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-09 |  | 2024-08-10 | 2024-08-19 |  |  | Selesai |  | W2 AGUSTUS 24 | 4-9 Agustus 24 | 9 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
107 | ZA | ZA | 2024 | China | Xiuyu, China | PKG Port , Gresik | Best Sign Asia Chemical Pte Ltd | MV Autai |  | 22000 |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-04 |  | 2024-09-05 | 2024-09-17 |  |  | Selesai |  | W2 SEPTEMBER 24 | 1-4 Sep 24 | 12 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
108 | ZA | ZA | 2024 | China | Yangzhong, China | PKG Port , Gresik | Best Sign Asia Chemical Pte Ltd | MV DD VOGUE |  | 20000 |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-10 |  | 2024-09-11 | 2024-09-23 |  |  | Selesai |  | W3 SEPTEMBER 24 | 6-10 Sep | 12 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
109 | ZA | ZA | 2024 | China |  | PKG Port , Gresik | Best Sign Asia Chemical Pte Ltd |  |  | 20000 | [6 empty] | 2024-10-20 |  |  |  |  | W4 OKTOBER 24; ETA asli rentang "20-25 Okt 24" → dipakai tanggal awal |  |  | LT History 2022–2024 | [9 empty] | 1/7 | S belum ada
110 | ZA | ZA | 2024 | China | Xiuyu, China | PKG Port , Gresik | Joma Trade Limited | MV.WAN HONG |  | 22000 |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-03 |  | 2024-10-04 | 2024-10-14 |  |  | Dalam pelayaran |  | W3 OKTOBER 24 | 1-3 Okt 24 | 10 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
111 | ZA | ZA | 2024 | China | YIZHENG, CHINA | PKG Port , Gresik | Ju Nong Technology Development Co Ltd | MV SOPHIA OCEAN |  | 20000 |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  | 2024-10-13 | 2024-10-26 |  |  | Dalam pelayaran |  | W2 NOVEMBER 24 | 9-12 Okt 24 | 13 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
112 | ZA | ZA | 2024 | China | Any port, China | PKG Port , Gresik | Liven Nutrients | MV Autai |  | 20000 |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-21 |  | 2024-10-22 | 2024-11-04 |  |  | Nominasi kapal |  | W3 NOVEMBERVessel movement remain unchanged : MV AUTAI, NOW ON THE WAY TO NINGDE ETA/D NINGDE 14TH/15TH OCT(FOR DISCHARGE) ETA CJK 17TH OCT(IAGW/WP) 24 | 17-21 Okt 24 | 13 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
113 | ZA | ZA | 2024 | China | YIZHENG, CHINA | PKG Port , Gresik | Ju Nong Technology Development Co Ltd | MV GOLDEN CENTURY |  | 20000 |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-25 |  | 2024-10-26 | 2024-11-08 |  |  | Nominasi kapal |  | 45566 | 20-25 Oct 24 | 13 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
114 | ZA | ZA | 2024 | China |  | PKG Port , Gresik | Joma Trade Limited |  |  | 20000 | [11 empty] | Oct-Des 24 |  |  | LT History 2022–2024 | [9 empty] | 0/7 | S belum ada
115 | ZA | ZA | 2024 | China |  | PKG Port , Gresik | Joma Trade Limited |  |  | 20000 | [11 empty] | Oct-Des 24 |  |  | LT History 2022–2024 | [9 empty] | 0/7 | S belum ada
116 | ZA | ZA | 2024 | China | Xiuyu, China | PKG Port , Gresik | Hongkong JH Industrial | MV. UNIVERSE HARMONY |  | 20000 |  |  | 2024-10-16 | 2024-10-19 |  | 2024-10-20 | 2024-11-02 |  |  | Nominasi kapal |  | Oct-Nov 24/ SNOP : W4 Nov 24 | 16-19 Okt 24 | 13 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
117 | ZA | ZA | 2024 | China |  | PKG Port , Gresik | Best Sign Asia Chemical Pte Ltd |  |  | 20000 | [11 empty] | Oct-Des 24 |  |  | LT History 2022–2024 | [9 empty] | 0/7 | S belum ada
118 | RP | RP MG 1st | 2022 | Jordan | Aqaba, Jordan | PKG Port , Gresik | Jordan Phosphate Mines Co Ltd | MV Sveti Dujam |  | 42100 | [6 empty] | 2022-04-10 |  |  | Selesai |  |  |  | 23 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 1/7 | OK
119 | RP | RP MG 2nd | 2022 | Jordan | Aqaba, Jordan | PKG Port , Gresik | Jordan Phosphate Mines Co Ltd | MV Captain John |  | 43800 |  |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 |  |  | 2022-04-30 |  |  | Selesai |  |  |  | 23 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 1/7 | OK
120 | RP | RP MG 3rd | 2022 | Jordan | Aqaba, Jordan | PKG Port , Gresik | Jordan Phosphate Mines Co Ltd | MV Xin Hai Tong 10 |  | 40000 |  |  | 2022-05-29 | 2022-05-29 |  |  | 2022-06-21 |  |  | Selesai |  |  |  | 23 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 1/7 | OK
121 | RP | RP MG 4th | 2022 | Jordan | Aqaba, Jordan | PKG Port , Gresik | Jordan Phosphate Mines Co Ltd | MV Venture grace |  | 40000 |  |  | 2022-08-17 | 2022-08-17 |  |  | 2022-09-09 |  |  | Selesai |  |  |  | 23 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 1/7 | OK
122 | RP | RP HG 1st | 2022 | Maroco | Marocco | PKG Port , Gresik | OCP | MV Ithomi |  | 44000 | [6 empty] | 2022-03-31 |  |  | Selesai |  |  |  | 23 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 1/7 | OK
123 | RP | RP HG 2nd | 2022 | Maroco | Marocco | PKG Port , Gresik | OCP | MV Velvet Rose |  | 41650 | [6 empty] | 2022-04-29 |  |  | Selesai |  |  |  | 23 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 1/7 | OK
124 | RP | RP HG 3rd | 2022 | Maroco | Marocco | PKG Port , Gresik | OCP | MV Skatzoura |  | 40000 | [6 empty] | 2022-07-31 |  |  | Selesai |  |  |  | 23 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 1/7 | OK
125 | RP | RP MG | 2022 | Maroco | Marocco | PKG Port , Gresik | OCP | MV Sea Dhyana |  | 40000 |  |  | 2022-05-27 | 2022-05-27 |  |  | 2022-06-19 |  |  | Selesai |  |  |  | 23 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 1/7 | OK
126 | RP | RP Mesir | 2022 | Mesir | Ajib, Mesir | PKG Port , Gresik | CT Invesment | MV Ince Pacific |  | 35000 |  |  | 2022-07-02 | 2022-07-02 |  |  | 2022-07-25 |  |  | Selesai |  |  |  | 23 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 1/7 | OK
127 | RP | RP HG | 2022 | Jordan | Aqaba, Jordan | PKG Port , Gresik | Jordan Phosphate Mines Co Ltd | MV VENTURE GOAL |  | 42250 | [6 empty] | 2022-07-30 |  |  | Selesai |  |  |  | 23 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 1/7 | OK
128 | RP | RP MG | 2023 | Jordan | Aqaba, Jordan | PKG Port , Gresik | Jordan Phosphate Mines Co Ltd | Mv Hai Phiong 86 |  | 25000 | [6 empty] | 2023-01-18 |  |  | Selesai |  |  |  | 23 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 1/7 | OK
129 | RP | RP MG | 2023 | Mesir | safaga, Mesir | PKG Port , Gresik | Fei Loong Trading Pte Ltd | MV Hai Phuong 87 |  | 27500 |  |  | 2023-01-25 | 2023-01-31 |  | 2023-02-12 | 2023-03-07 |  |  | Selesai |  |  | 25-31 Jan 23 | 23 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 12 | 2/7 | OK
130 | RP | RP MG | 2023 | Jordan | Aqaba, Jordan | PKG Port , Gresik | Jordan Phosphate Mines Co Ltd | MV Venture grace |  | 40000 |  |  | 2023-02-25 | 2023-02-25 |  | 2023-02-26 | 2023-03-20 |  |  | Selesai |  |  |  | 23 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
131 | RP | RP MG | 2023 | Mesir | safaga, Mesir | PKG Port , Gresik | Fei Loong Trading Pte Ltd | MV AM OCEAN SILVER |  | 40000 |  |  | 2023-03-24 | 2023-03-28 |  | 2023-03-29 | 2023-04-21 |  |  | Selesai |  |  | 24-28 Mar 23 | 23 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
132 | RP | RP MG | 2023 | Mesir | safaga, Mesir | PKG Port , Gresik | CT Invesment | MV Genava |  | 44000 |  |  | 2023-03-03 | 2023-03-06 |  | 2023-03-07 | 2023-04-10 |  |  | Selesai |  |  | 03-06 Mar 23 | 34 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
133 | RP | RP MG | 2023 | Mesir | safaga, Mesir | PKG Port , Gresik | Fei Loong Trading Pte Ltd | MV Merlin |  | 40000 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-23 |  | 2023-05-24 | 2023-06-17 |  |  | Selesai |  |  | 11-23 mei 23 | 23 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
134 | RP | RP MG | 2023 | Jordan | Aqaba, Jordan | PKG Port , Gresik | Jordan Phosphate Mines Co Ltd | MV.Venture Pearl |  | 42705 |  |  | 2023-03-21 | 2023-03-24 |  | 2023-03-25 | 2023-04-17 |  |  | Selesai |  |  | 21-24 Mar 23 | 23 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
135 | RP | RP MG 1st | 2023 | Mesir | safaga, Mesir | PKG Port , Gresik | CT Invesment | MV HEILAN STAR |  | 44000 |  |  | 2023-06-07 | 2023-06-07 |  | 2023-06-20 | 2023-07-27 |  |  | Selesai |  |  |  | 37 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 13 | 2/7 | OK
136 | RP | RP MG 2nd | 2023 | Mesir | safaga, Mesir | PKG Port , Gresik | CT Invesment | MV KSL Xinyang |  | 42350 |  |  | 2023-07-24 | 2023-07-30 |  | 2023-08-01 | 2023-08-29 |  |  | Selesai |  |  | 24-30 July 23 | 28 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 2 | 2/7 | OK
137 | RP | RP MG | 2023 | Aljazair | Annaba Port, Algeria | PKG Port , Gresik | Agrifields DMCC | MV Unity Odyssey |  | 36020 |  |  | 2023-06-25 | 2023-06-30 |  | 2023-07-01 | 2023-07-26 |  |  | Selesai |  |  | 25-30 Jun 23 | 25 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
138 | RP | RP MG 1st | 2023 | Mesir | Hamrawein Port, Mesir | PKG Port , Gresik | Aditya Birla Global Trading (Singapore) Pte Ltd | MV TS INDEX |  | 38200 |  |  | 2023-09-07 | 2023-09-13 |  | 2023-09-14 | 2023-10-04 |  |  | Selesai |  |  | 7-13 Sep 23 | 20 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
139 | RP | RP MG 2nd | 2023 | Mesir | safaga, Mesir | PKG Port , Gresik | Aditya Birla Global Trading (Singapore) Pte Ltd | MV Debi |  | 36000 |  |  | 2023-10-21 | 2023-10-28 |  | 2023-10-29 | 2023-11-16 |  |  | Selesai |  |  | 21-28 Oct 23 | 18 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
140 | RP | RP MG 1st | 2023 | Jordan | Aqaba, Jordan | PKG Port , Gresik | Jordan Phosphate Mines Co Ltd | MV IMKE SELMER |  | 43660 |  |  | 2023-10-14 | 2023-10-21 |  | 2023-10-22 | 2023-11-14 |  |  | Selesai |  | W1 Nov 23 | 14-21 Okt 23 | 23 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
141 | RP | RP MG 2nd | 2023 | Jordan | Aqaba, Jordan | PKG Port , Gresik | Jordan Phosphate Mines Co Ltd | MV.Zhong Hua Men |  | 41810 |  |  | 2023-11-16 | 2023-11-21 |  | 2023-11-22 | 2023-12-12 |  |  | Selesai |  | W3 Nov 23 | 16-21 Nov 23 | 20 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
142 | RP | RP MG 1st | 2024 | Jordan | Aqaba, Jordan | PKG Port , Gresik | Jordan Phosphate Mines Co Ltd | MV FENGNING |  | 38742 |  |  | 2023-12-10 | 2023-12-14 |  | 2023-12-15 | 2024-02-14 |  |  | Selesai |  | w3 Des 23 | 10-14 Dec 23 | 61 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
143 | RP | RP MG 2nd | 2024 | Jordan | Aqaba, Jordan | PKG Port , Gresik | Jordan Phosphate Mines Co Ltd | MV TENG DA |  | 38000 |  |  | 2023-12-26 | 2024-01-01 |  | 2024-01-02 | 2024-01-23 |  |  | Selesai |  | w1 Jan 24 | 26 dec 23-01 Jan24 | 21 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
144 | RP | RP MG 3rd | 2024 | Jordan | Aqaba, Jordan | PKG Port , Gresik | Jordan Phosphate Mines Co Ltd | MV Wang Da |  | 38000 |  |  | 2024-02-04 | 2024-02-10 |  | 2024-02-11 | 2024-03-02 |  |  | Selesai |  | w3 Jan 24 | 4-10 Feb 24 | 20 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
145 | RP | RP MG 4th | 2024 | Jordan | Aqaba, Jordan | PKG Port , Gresik | Jordan Phosphate Mines Co Ltd | MV HV ALICE |  | 41000 |  |  | 2023-03-14 | 2023-03-19 |  | 2024-03-20 | 2024-04-08 |  |  | Selesai |  | Buyer Option | 14-19 Mar 23 | 19 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 367 | 2/7 | Cek tahun laycan
146 | RP | RP MG 1st | 2024 | Mesir | safaga, Mesir | PKG Port , Gresik | Aditya Birla Global Trading (Singapore) Pte Ltd | MV DORO |  | 44300 |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-29 |  | 2024-03-01 | 2024-03-21 |  |  | Selesai |  |  | 22-29 Feb 24 | 20 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
147 | RP | RP MG 2nd | 2024 | Mesir | safaga, Mesir | PKG Port , Gresik | Aditya Birla Global Trading (Singapore) Pte Ltd | MV CL HIBISCUS |  | 45000 |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-16 |  | 2024-04-18 | 2024-05-13 |  |  | Selesai |  |  | 11-16 Apr 24 | 25 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 2 | 2/7 | OK
148 | RP | RP MG 3rd | 2024 | Mesir | Hamrawein Port, Mesir | PKG Port , Gresik | Aditya Birla Global Trading (Singapore) Pte Ltd | MV ALEENA 1 |  | 42500 |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-20 |  | 2024-05-21 | 2024-06-20 |  |  | Selesai |  | MASALAH PEMBONGKARAN DIKARENAKAN issueantaraShipper/CharterdenganpihakOwnerkapal | 17-20 Mei 24 | 30 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
149 | RP | RP 1st | 2024 | Aljazair | Annaba Port, Algeria | PKG Port , Gresik | Agrifields DMCC | MV YANGZE 35 |  | 44024 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-15 |  | 2024-03-16 | 2024-04-07 |  |  | Selesai |  |  | 5-15 Mar 24 | 22 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
150 | RP | RP 2nd | 2024 | Aljazair | Annaba Port, Algeria | PKG Port , Gresik | Agrifields DMCC | MV SPAR TAURUS |  | 42500 |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-12 |  | 2024-04-13 | 2024-06-06 |  |  | Selesai |  | Muter Benua Africa | 8-12 Apr 24 | 54 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 54 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
151 | RP | RP 1st | 2024 | Aljazair | Annaba Port, Algeria | PKG Port , Gresik | AgrifieldsFZE | MV SETO HARMONY |  | 38100 |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-31 |  | 2024-06-01 | 2024-07-15 |  |  | Selesai |  |  | 22-31 Mei 24 | 44 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 44 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
152 | RP | RP 2nd | 2024 | Aljazair | Annaba Port, Algeria | PKG Port , Gresik | AgrifieldsFZE | MV GUO TAI PING AN |  | 44000 |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 | 2024-07-22 |  |  | Selesai |  |  | 15-20 Jun 24 | 31 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
153 | RP | RP 1st | 2024 | Jordan | Aqaba, Jordan | PKG Port , Gresik | Jordan Phosphate Mines Co Ltd | MV SEA KSANTI |  | 40000 |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-03 |  | 2024-05-04 | 2024-05-23 |  |  | Selesai |  |  | 1-3 Mei 24 | 19 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
154 | RP | RP 2nd | 2024 | Jordan | Aqaba, Jordan | PKG Port , Gresik | Jordan Phosphate Mines Co Ltd | MV TENG DA |  | 37010 |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-07 |  | 2024-06-08 | 2024-07-01 |  |  | Selesai |  |  | 6-7 Juni 24 | 23 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
155 | RP | RP 3rd | 2024 | Jordan | Aqaba, Jordan | PKG Port , Gresik | Jordan Phosphate Mines Co Ltd | MV CORN |  | 35400 |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-27 |  | 2024-09-28 | 2024-10-21 |  |  | Dalam pelayaran |  | W1 OKT 24 | 21-27 Sep 24 | 23 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
156 | RP | RP MG | 2024 | Jordan | Aqaba, Jordan | PKG Port , Gresik | Agrifields FZE | MV. Everest |  | 40000 |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-15 |  | 2024-10-16 | 2024-11-10 |  |  | Nominasi kapal |  |  | 10-15 Okt 24 | 25 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
157 | RP | RP MG | 2024 | Mesir | safaga, Mesir | PKG Port , Gresik | Aditya birla global (Singaore) Pte Ltd | MV XIN HAI TONG 55 |  | 40000 |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-25 |  | 2024-10-26 | 2024-11-20 |  |  | Nominasi kapal |  |  | 21-25 Okt 24 | 25 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
158 | RP | RP MG | 2024 | Mesir | safaga, Mesir | PKG Port , Gresik | Fei Loong Trading Pte Ltd | MV. XIN HAI TONG 59 |  | 40000 |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-15 |  | 2024-10-16 | 2024-11-10 |  |  | Nominasi kapal |  |  | 1-15 Okt 24 | 25 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
159 | RP | RP HG | 2024 | Senegal |  | PKG Port , Gresik | AgrifieldsFZE |  |  | 30000 | [11 empty] | Desember 24 |  |  | LT History 2022–2024 | [9 empty] | 0/7 | S belum ada
160 | SA | SA | 2022 | Australia | KWINANA, AUSTRALIA | PKG Port , Gresik | Trammo | MT Golden Unity |  | 22001.987 |  |  | 2022-03-17 | 2022-03-17 |  | 2022-03-26 | 2022-04-12 |  |  | Selesai |  |  |  | 17 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 9 | 2/7 | OK
161 | SA | SA | 2022 | South Korea | Ulsan Port, Korea | PKG Port , Gresik | Heartychem | MT Woojin Kelly |  | 7600.227 |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-18 |  | 2022-03-25 | 2022-04-04 |  |  | Selesai |  |  |  | 10 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 7 | 2/7 | OK
162 | SA | SA | 2022 | China | Fangcheng, China | PKG Port , Gresik | Guangxi Huixiangyun Logistic | MT Heung-A Pioneer |  | 8565.476 |  |  | 2022-04-22 | 2022-04-30 |  | 2022-05-01 | 2022-05-13 |  |  | Selesai |  |  | 22-30/04/2022 | 12 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
163 | SA | SA | 2022 | South Korea | ulsan, Korea | PKG Port , Gresik | Heartychem | MT Woojin Chems |  | 7600.778 |  |  | 2022-05-02 | 2022-05-02 |  | 2022-05-08 | 2022-05-20 |  |  | Selesai |  |  |  | 12 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 6 | 2/7 | OK
164 | SA | SA | 2022 | Taiwan | Taichung Port, Taiwan | PKG Port , Gresik | Agrifields DMCC | MT You Shen 10 |  | 8030.045 |  |  | 2022-10-09 | 2022-10-09 |  | 2022-10-10 | 2022-10-18 |  |  | Selesai |  |  |  | 8 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
165 | SA | SA | 2022 | Philippines | ISABEL, PHILIPPINES | PKG Port , Gresik | Glencore International Ag | MT GENNARO IEVOLI |  | 19000 |  |  | 2022-10-10 | 2022-10-10 |  | 2022-10-11 | 2022-10-16 |  |  | Selesai |  |  |  | 5 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
166 | SA | SA | 2022 | South Korea | Onsan, Korea | PKG Port , Gresik | Heartychem 1st | MT WOOJIN CHEMS |  | 11500 |  |  | 2022-10-30 | 2022-10-30 |  | 2022-11-01 | 2022-11-10 |  |  | Selesai |  |  |  | 9 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 2 | 2/7 | OK
167 | SA | SA | 2022 | South Korea | Onsan, Korea | PKG Port , Gresik | Heartychem 2nd | MT WOOJIN CHEMS |  | 8001 |  |  | 2022-11-07 | 2022-11-07 |  | 2022-11-08 | 2022-11-18 |  |  | Selesai |  |  |  | 10 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
168 | SA | SA | 2023 | Jepang | Hibi, Japan | PKG Port , Gresik | SA Services International LLC | MT WAWASAN BLUEFIN |  | 18655 |  |  | 2023-03-28 | 2023-05-03 |  | 2023-05-07 | 2023-05-21 |  |  | Selesai |  |  | 28 Mar -03 Mei 23 | 14 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 4 | 2/7 | OK
169 | SA | SA | 2023 | China | Putian, China | PKG Port , Gresik | Trammo Pte Ltd | MT Ami Oos |  | 18999.765 |  |  | 2023-06-08 | 2023-06-08 |  | 2023-06-09 | 2023-06-19 |  |  | Selesai |  |  | 8//6/23 | 10 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
170 | SA | SA | 2023 | South Korea | Onsan, Korea Selatan | PKG Port , Gresik | SA Services International LLC | MT Fairchem Integrity oos |  | 19910 |  |  | 2023-05-29 | 2023-05-31 |  | 2023-06-03 | 2023-06-20 |  |  | Selesai |  |  | 29-31 may 23 | 17 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 3 | 2/7 | OK
171 | SA | SA | 2023 |  | Zhangjiagang Port/ Putian Port,China | PKG Port , Gresik | Bestwin Trade (HK) Ltd | MT YONG CHANG SHUN HANG OOS |  | 18528.298 |  |  | 2023-06-14 | 2023-06-16 |  | 2023-06-17 | 2023-06-27 |  |  | Selesai |  |  | 14-16 Juni | 10 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
172 | SA | SA | 2023 | Philippines | ISABEL, PHILIPPINES | PKG Port , Gresik | Glencore International Ag 1st | MT MTM SHANGHAI |  | 20000 |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-30 |  | 2023-07-01 | 2023-07-02 |  |  | Selesai |  |  | 23-30 June 23 | 5 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2/7 | S tanggal ≠ Sailing tercatat
173 | SA | SA | 2023 | China | China | PKG Port , Gresik | Aries | MT CHEM SPICA |  | 20821.974 |  |  | 2023-06-25 | 2023-07-02 |  | 2023-07-02 | 2023-07-07 |  |  | Selesai |  |  | 25 Jun - 2 Jul 23 | 5 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 2/7 | OK
174 | SA | SA | 2023 | Philippines | ISABEL, PHILIPPINES | PKG Port , Gresik | Glencore International Ag 2nd | MT CNC DREAM |  | 18400.587 |  |  | 2023-07-10 | 2023-07-14 |  | 2023-07-15 | 2023-07-20 |  |  | Selesai |  |  | 10-14 Jul 23 | 5 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
175 | SA | SA | 2024 | China | Naoshima, Japan | PKG Port , Gresik | Hexagon Fertilizers Asia Pte Ltd | MV SONGA WINDS |  | 19000 |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-05 |  | 2024-08-06 | 2024-08-15 |  |  | Selesai |  | W3 JULY 24 | 2-5 Agustus 24 | 9 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
176 | SA | SA | 2024 | China | Japan | PKG Port , Gresik | Hexagon Fertilizers Asia Pte Ltd | MT Saehan Marina |  | 20000 |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-25 |  | 2024-08-26 | 2024-09-09 |  |  | Selesai |  | W3 AGUSTUS 24 | 20-25 August 2024 | 14 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
177 | SA | SA | 2024 | Jepang | Hibi / Saganoseki , Japan | PKG Port , Gresik | Interacid Trading SA | MT Ocean Hope |  | 20000 |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-14 |  | 2024-08-15 | 2024-08-24 |  |  | Selesai |  | W4 AGUSTUS 24 | 11-14 Agus24 | 9 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
178 | SA | SA | 2024 | China | Laizhou port, China | PKG Port , Gresik | Southern Cross /Incitec Pivot​ | MT NO.2 OCEAN PIONEER/ CHEM WOLVERINE |  | 18805.729 |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-15 |  | 2024-07-16 | 2024-07-24 |  |  | Selesai |  |  | 11-15 Juli 24 | 8 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
179 | SA | SA | 2024 | China | ZHANGJIAGANG, CHINA | PKG Port , Gresik | Trammo Pte Ltd | MT MTM Singapore |  | 19445.19 |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-05 |  | 2024-09-06 | 2024-09-17 |  |  | Selesai |  | W3 SEP 24 | 1-5 Sep 24 | 11 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
180 | SA | SA | 2024 | China | ZHANGJIAGANG, CHINA | PKG Port , Gresik | Trammo Pte Ltd | MT MTM Vancouver |  | 19997.528 |  |  | 2024-09-29 | 2024-09-30 |  | 2024-10-01 | 2024-10-15 |  |  | Dalam pelayaran |  | W4 SEP 24 | 29-30 Sep 24 | 14 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
181 | SA | SA | 2024 |  | ZHANGJIAGANG, CHINA | PKG Port , Gresik | Trammo Pte Ltd | MT MARINA AMAN |  | 19000 |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-30 |  | 2024-10-31 | 2024-11-11 |  |  | Nominasi kapal |  | Oktober 2024 | 21-30 Oct 24 | 11 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
182 | SULFUR | Sulfur | 2022 | Qatar | Qatar | PKG Port , Gresik | BGN INT DMCC | MV AFRICAN SWAN |  | 32110.92 | [6 empty] | 2022-01-12 |  |  | Selesai |  |  |  | 20 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 1/7 | OK
183 | SULFUR | Sulfur | 2022 | Qatar | Qatar | PKG Port , Gresik | Swiss Singapore | MV Yu Long Ling |  | 30040 | [6 empty] | 2022-07-07 |  |  | Selesai |  |  |  | 20 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 1/7 | OK
184 | SULFUR | Sulfur | 2022 | UEA | UAE | PKG Port , Gresik | BGN INT DMCC 1st | MV.Golden Eagle |  | 30457.446 | [6 empty] | 2022-06-25 |  |  | Selesai |  |  |  | 20 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 1/7 | OK
185 | SULFUR | Sulfur | 2022 | UEA | UAE | PKG Port , Gresik | BGN INT DMCC 2nd | MV YUANNING SEA |  | 36749.012 | [6 empty] | 2022-11-12 |  |  | Selesai |  |  |  | 20 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 1/7 | OK
186 | SULFUR | Sulfur | 2023 | Kuwait | Kuwait | PKG Port , Gresik | BGN INT DMCC 3 rd | MV Yihai |  | 31500 | [6 empty] | 2023-03-18 |  |  | Selesai |  |  |  | 20 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 1/7 | OK
187 | SULFUR | Sulfur | 2022 | Qatar | Qatar | PKG Port , Gresik | Swiss Singapore 1st | MV.Sino Trust |  | 20000 | [6 empty] | 2022-03-27 |  |  | Selesai |  |  |  | 20 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 1/7 | OK
188 | SULFUR | Sulfur | 2022 | Qatar | Qatar | PKG Port , Gresik | Swiss Singapore 2nd | MV Jiu Heng |  | 28001 | [6 empty] | 2022-05-04 |  |  | Selesai |  |  |  | 20 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 1/7 | OK
189 | SULFUR | Sulfur | 2022 | Qatar | Qatar | PKG Port , Gresik | Swiss Singapore 3rd | MV Nord Madeira |  | 33001 | [6 empty] | 2022-06-03 |  |  | Selesai |  |  |  | 20 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 1/7 | OK
190 | SULFUR | Sulfur | 2022 | UEA | UAE | PKG Port , Gresik | Swiss Singapore 4th | MV IVS Swinley Forest |  | 33001 | [6 empty] | 2022-08-22 |  |  | Selesai |  |  |  | 20 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 1/7 | OK
191 | SULFUR | Sulfur | 2023 | Qatar | Qatar | PKG Port , Gresik | Swiss Singapore 5th | MV Hony world |  | 38499.99 | [6 empty] | 2023-01-20 |  |  | Selesai |  |  |  | 20 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 1/7 | OK
192 | SULFUR | Sulfur | 2023 | Vietnam | Vietnam | PKG Port , Gresik | Swiss Singapore 6th | MV Tan Bin 79 |  | 8244.56 | [6 empty] | 2023-03-03 |  |  | Selesai |  | Buyer Options |  | 7 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1/7 | OK
193 | SULFUR | Sulfur | 2023 | Qatar | Qatar | PKG Port , Gresik | Swiss Singapore 7th | MV Xin Hai Tong 26 |  | 16499.92 | [6 empty] | 2023-03-02 |  |  | Selesai |  | Buyer Options |  | 20 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 1/7 | OK
194 | SULFUR | Sulfur | 2023 | UEA | UEA | PKG Port , Gresik | Swiss Singapore 8th | MV Bunun Orchid |  | 15249.94 | [6 empty] | 2023-04-15 |  |  | Selesai |  | Buyer Options |  | 20 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 1/7 | OK
195 | SULFUR | Sulfur | 2023 | Saudi Arabia | Jubail, Saudi Arabia | PKG Port , Gresik | Merrycorn | MV Heilan Journey |  | 38300 |  |  | 2023-04-16 | 2023-04-16 |  | 2023-04-20 | 2023-05-10 |  |  | Selesai |  |  |  | 20 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 | 2/7 | OK
196 | SULFUR | Sulfur | 2023 | Kuwait | Qatar & Bahrain | PKG Port , Gresik | BGN INT DMCC 1st | MV.Serene Ocean |  | 31352.65 | [6 empty] | 2023-07-22 |  |  | Selesai |  |  |  | 20 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 1/7 | OK
197 | SULFUR | Sulfur | 2023 | UEA | Ruwais,UEA | PKG Port , Gresik | BGN INT DMCC 2nd | MV ES Integrity |  | 31499.997 |  |  | 2023-11-20 | 2023-11-24 |  | 2023-11-24 | 2023-12-11 |  |  | Selesai |  | ETA Dec 23 | 20-24 Nov 23 | 17 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 2/7 | OK
198 | SULFUR | Sulfur | 2023 | UEA | Ras Laffan Port, Qatar | PKG Port , Gresik | Trammo | MV Iwagi Island |  | 32999.995 |  |  | 2023-09-02 | 2023-09-12 |  | 2023-09-13 | 2023-09-29 |  |  | Selesai |  |  | 2-12 Sep 23 | 16 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
199 | SULFUR | Sulfur | 2023 | UEA | Kuwait | PKG Port , Gresik | Swiss Singapore/Aditya birla shipment 1st | MV Nasco Gem |  | 43998 | [6 empty] | 2023-04-20 |  |  | Selesai |  |  |  | 20 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 1/7 | OK
200 | SULFUR | Sulfur | 2023 | UEA | Ras Laffan Port, Qatar | PKG Port , Gresik | Swiss Singapore/Aditya birla shipment 2nd | MV MAJESTIC VERA |  | 34199.996 |  |  | 2023-09-23 | 2023-09-29 |  | 2023-09-30 | 2023-10-18 |  |  | Selesai |  |  | 23-29 sep 23 | 18 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
201 | SULFUR | Sulfur | 2024 | UEA | Ruwais,UEA | PKG Port , Gresik | Swiss Singapore/ Aditya birla shipment 3rd | MV AL YASAT II |  | 32999.718 |  |  | 2024-01-20 | 2024-01-24 |  | 2024-01-25 | 2024-02-14 |  |  | Selesai |  | ETA Mar 24 | 20-24 Jan 24 | 20 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
202 | SULFUR | Sulfur | 2024 | UEA | Ruwais,UEA | PKG Port , Gresik | Swiss Singapore/ Aditya birla shipment 4th | MV Sea Pioneer |  | 38508.428 |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-30 |  | 2024-03-31 | 2024-04-20 |  |  | Selesai |  | ETA Jun 24 | 22-30 Mar 24 | 20 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
203 | SULFUR | Sulfur 1St | 2024 | UEA | Ruwais,UEA | PKG Port , Gresik | Aditya birla global (Singaore) Pte Ltd | MV AM Ocean Silver |  | 19100.11 |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-28 |  | 2024-06-28 | 2024-07-15 |  |  | Selesai |  | W2 JUL 24 | 22-28 JUNI 24 | 17 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 2/7 | OK
204 | SULFUR | Sulfur 2nd | 2024 | UEA | Ruwais,UEA | PKG Port , Gresik | Aditya birla global (Singaore) Pte Ltd | MV.African Nighthawk |  | 21000.392 |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-16 |  | 2024-09-17 | 2024-10-03 |  |  | Selesai |  | W3 SEP 24 | 12-16 Sep 24 | 16 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 1 | 2/7 | OK
205 | SULFUR | Sulfur 3rd | 2024 | UEA | Ruwais,UEA | PKG Port , Gresik | Aditya birla global (Singaore) Pte Ltd | MV YANGTZE NOVA |  | 30000 |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-28 |  | 2024-09-28 | 2024-10-15 |  |  | Dalam pelayaran |  | W3 SEP 24 | 25-28 Sep 24 | 17 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 2/7 | OK
206 | LAINNYA | MAP | 2022 | China | Fangcheng, China | PKG Port , Gresik | Greenland | MV. FLOURISH OCEAN |  | 4609.2 |  |  | 2022-08-23 | 2022-08-24 |  |  | 2022-08-31 |  |  | Selesai |  |  | 23-24 AUG 2022 | 7 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1/7 | OK
207 | LAINNYA | SN | 2022 | USA | San Antonio ,Chile | PKG Port , Gresik | SQM Industrial SA | MV Seaspan Belief |  | 221.638 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 |  |  | 2022-09-07 |  |  | Selesai |  |  |  | 68 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 1/7 | OK
208 | LAINNYA | SN | 2023 | USA | PUERTO ANGAMOS, Chile | Tanjung Perak,Surabaya | SQM Industrial SA | MSC JEWEL FA241B |  | 130 | [5 empty] | 2022-12-06 | 2023-02-12 |  |  | Selesai |  | container |  | 68 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 2/7 | OK
209 | LAINNYA | SN | 2023 | USA | PUERTO ANGAMOS, Chile | Tanjung Perak,Surabaya | SQM Industrial SA | COYHAIQUE 2244W |  | 78 | [5 empty] | 2022-12-10 | 2023-02-16 |  |  | Selesai |  | container |  | 68 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 2/7 | OK
210 | LAINNYA | SN | 2023 | USA | PUERTO ANGAMOS, Chile | Tanjung Perak,Surabaya | SQM Industrial SA | COPIAPO 2245W |  | 78 | [5 empty] | 2022-12-15 | 2023-02-21 |  |  | Selesai |  | container |  | 68 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 2/7 | OK
211 | LAINNYA | SN | 2023 | USA | PUERTO ANGAMOS, Chile | Tanjung Perak,Surabaya | SQM Industrial SA | COCHRANE 2246W |  | 182 | [5 empty] | 2022-12-24 | 2023-03-02 |  |  | Selesai |  | container |  | 68 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 2/7 | OK
212 | LAINNYA | SN | 2023 | USA | PUERTO ANGAMOS, Chile | Tanjung Perak,Surabaya | SQM Industrial SA | CISNES 2247W |  | 104 | [5 empty] | 2023-01-02 | 2023-03-11 |  |  | Selesai |  | container |  | 68 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 2/7 | OK
213 | LAINNYA | SN | 2023 | USA | PUERTO ANGAMOS, Chile | Tanjung Perak,Surabaya | SQM Industrial SA | SEASPAN BRIGHTNESS 2251W |  | 26 | [5 empty] | 2023-01-29 | 2023-04-07 |  |  | Selesai |  | container |  | 68 | LT History 2022–2024 |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 2/7 | OK

## Statistik
Statistik Lead Time & Konsumsi per Bahan — PKG
Dihitung otomatis dari Log_Kargo dan Data_CR. Status kesiapan: n ≥ 20 Siap · 10–19 Terbatas · < 10 Belum.
S Sailing (⑤−④)
Bahan | n | Rata-rata | Maks | Simp. baku | Persentil 90 | Kesiapan
DAP | 15 | 13.0667 | 33 | 7.9504 | 23.8 | Terbatas
KCL | 61 | 36.7377 | 66 | 12.6819 | 51 | Siap
ZA | 31 | 12.3548 | 19 | 3.6106 | 18 | Siap
RP | 41 | 25.8537 | 61 | 8.7851 | 34 | Siap
SA | 22 | 10.0455 | 17 | 3.9216 | 14 | Siap
PA | 0 |  |  |  |  | Belum
SULFUR | 24 | 18.6667 | 20 | 2.8691 | 20 | Siap
AMONIAK | 0 |  |  |  |  | Belum
LAINNYA | 8 | 60.375 | 68 | 21.5668 | 68 | Belum
P Preparation (③−①)
Bahan | n | Rata-rata | Maks | Simp. baku | Persentil 90 | Kesiapan
DAP | 0 |  |  |  |  | Belum
KCL | 0 |  |  |  |  | Belum
ZA | 0 |  |  |  |  | Belum
RP | 0 |  |  |  |  | Belum
SA | 0 |  |  |  |  | Belum
PA | 0 |  |  |  |  | Belum
SULFUR | 0 |  |  |  |  | Belum
AMONIAK | 0 |  |  |  |  | Belum
LAINNYA | 0 |  |  |  |  | Belum
P1 Tender (②−①)
Bahan | n | Rata-rata | Maks | Simp. baku | Persentil 90 | Kesiapan
DAP | 0 |  |  |  |  | Belum
KCL | 0 |  |  |  |  | Belum
ZA | 0 |  |  |  |  | Belum
RP | 0 |  |  |  |  | Belum
SA | 0 |  |  |  |  | Belum
PA | 0 |  |  |  |  | Belum
SULFUR | 0 |  |  |  |  | Belum
AMONIAK | 0 |  |  |  |  | Belum
LAINNYA | 0 |  |  |  |  | Belum
P2 Persiapan pemasok (③−②)
Bahan | n | Rata-rata | Maks | Simp. baku | Persentil 90 | Kesiapan
DAP | 0 |  |  |  |  | Belum
KCL | 0 |  |  |  |  | Belum
ZA | 0 |  |  |  |  | Belum
RP | 0 |  |  |  |  | Belum
SA | 0 |  |  |  |  | Belum
PA | 0 |  |  |  |  | Belum
SULFUR | 0 |  |  |  |  | Belum
AMONIAK | 0 |  |  |  |  | Belum
LAINNYA | 0 |  |  |  |  | Belum
L1 Muat (④−③)
Bahan | n | Rata-rata | Maks | Simp. baku | Persentil 90 | Kesiapan
DAP | 0 |  |  |  |  | Belum
KCL | 0 |  |  |  |  | Belum
ZA | 0 |  |  |  |  | Belum
RP | 0 |  |  |  |  | Belum
SA | 0 |  |  |  |  | Belum
PA | 0 |  |  |  |  | Belum
SULFUR | 0 |  |  |  |  | Belum
AMONIAK | 0 |  |  |  |  | Belum
LAINNYA | 0 |  |  |  |  | Belum
C Antrean (⑥−⑤)
Bahan | n | Rata-rata | Maks | Simp. baku | Persentil 90 | Kesiapan
DAP | 0 |  |  |  |  | Belum
KCL | 0 |  |  |  |  | Belum
ZA | 0 |  |  |  |  | Belum
RP | 0 |  |  |  |  | Belum
SA | 0 |  |  |  |  | Belum
PA | 0 |  |  |  |  | Belum
SULFUR | 0 |  |  |  |  | Belum
AMONIAK | 0 |  |  |  |  | Belum
LAINNYA | 0 |  |  |  |  | Belum
L2 Bongkar (⑦−⑥)
Bahan | n | Rata-rata | Maks | Simp. baku | Persentil 90 | Kesiapan
DAP | 0 |  |  |  |  | Belum
KCL | 0 |  |  |  |  | Belum
ZA | 0 |  |  |  |  | Belum
RP | 0 |  |  |  |  | Belum
SA | 0 |  |  |  |  | Belum
PA | 0 |  |  |  |  | Belum
SULFUR | 0 |  |  |  |  | Belum
AMONIAK | 0 |  |  |  |  | Belum
LAINNYA | 0 |  |  |  |  | Belum
LT total (⑦−①)
Bahan | n | Rata-rata | Maks | Simp. baku | Persentil 90 | Kesiapan
DAP | 0 |  |  |  |  | Belum
KCL | 0 |  |  |  |  | Belum
ZA | 0 |  |  |  |  | Belum
RP | 0 |  |  |  |  | Belum
SA | 0 |  |  |  |  | Belum
PA | 0 |  |  |  |  | Belum
SULFUR | 0 |  |  |  |  | Belum
AMONIAK | 0 |  |  |  |  | Belum
LAINNYA | 0 |  |  |  |  | Belum
Telat laycan (④ − laycan akhir)
Bahan | n | Rata-rata | Maks | Simp. baku | Persentil 90 | Kesiapan
DAP | 15 | 1.8 | 8 | 2.0424 | 3.6 | Terbatas
KCL | 55 | 1.6545 | 13 | 1.9457 | 3 | Siap
ZA | 31 | 1.2903 | 11 | 2.1938 | 2 | Siap
RP | 30 | 14.0333 | 367 | 66.7282 | 3 | Siap
SA | 22 | 2.0909 | 9 | 2.3281 | 5.8 | Siap
PA | 0 |  |  |  |  | Belum
SULFUR | 9 | 1 | 4 | 1.2247 | 1.6 | Belum
AMONIAK | 0 |  |  |  |  | Belum
LAINNYA | 0 |  |  |  |  | Belum
Konsumsi bulanan (Data_CR)
Bahan | n bulan | Rata-rata (t/bln) | Maks (t/bln) | Simp. baku (t/bln) | Rata-rata (t/hari) | Simp. baku harian ≈ σbln/√30 | Kesiapan
DAP | 0 | [5 empty] | Belum
KCL | 0 | [5 empty] | Belum
ZA | 0 | [5 empty] | Belum
RP | 0 | [5 empty] | Belum
SA | 0 | [5 empty] | Belum
PA | 0 | [5 empty] | Belum
SULFUR | 0 | [5 empty] | Belum
AMONIAK | 0 | [5 empty] | Belum
Kesiapan Monte Carlo per bahan
Bahan | n S | n P | n C | n bulan CR | Status | Yang masih kurang
DAP | 15 | 0 | 0 | 0 | Belum | S P C konsumsi
KCL | 61 | 0 | 0 | 0 | Belum | P C konsumsi
ZA | 31 | 0 | 0 | 0 | Belum | P C konsumsi
RP | 41 | 0 | 0 | 0 | Belum | P C konsumsi
SA | 22 | 0 | 0 | 0 | Belum | P C konsumsi
PA | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | S P C konsumsi
SULFUR | 24 | 0 | 0 | 0 | Belum | P C konsumsi
AMONIAK | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum | S P C konsumsi
Pembanding: DATA_LEADTIME_BB lama (sheet Data_Lama)
Bahan (lama) | n | S rata-rata | S maks | P (tetap) | LT rata-rata | LT maks | Simp. baku LT
DAP | 14 | 11.1429 | 15 | 39 | 60.1429 | 64 | 3.348
KCL POWDER | 49 | 40.4694 | 66 | 46 | 96.4694 | 122 | 11.4001
ZA | 32 | 12.4375 | 19 | 46 | 68.4375 | 75 | 3.5826
RP | 41 | 25.4146 | 54 | 46 | 85.4146 | 114 | 7.3074
SA | 22 | 10.1364 | 17 | 39 | 53.1364 | 60 | 3.3988
SULFUR | 23 | 19.1739 | 20 | 39 | 68.1739 | 69 | 1.4664

## Data_CR
Konsumsi Aktual Bahan Baku PKG per Bulan (ton/bulan)
Isi dari laporan pemakaian bahan baku. Kosongkan bulan yang belum ada data (jangan diisi 0).
Bulan | DAP | KCL | ZA | RP | SA | PA | SULFUR | AMONIAK
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01
2025-01-01
2025-02-01
2025-03-01
2025-04-01
2025-05-01
2025-06-01
2025-07-01
2025-08-01
2025-09-01
2025-10-01
2025-11-01
2025-12-01
2026-01-01
2026-02-01
2026-03-01
2026-04-01
2026-05-01
2026-06-01
2026-07-01
2026-08-01
2026-09-01
2026-10-01
2026-11-01
2026-12-01

## Data_Lama
Salinan DATA_LEADTIME_BB — sheet PKG (apa adanya)
P = Preparation, S = Sailing, L = Loading/unloading, C = Congestion (hari). Hanya S yang bervariasi; P dan L berupa angka tetap.
Konsumsi lama — bulan & tahun tidak tercatat di file asal
Bahan | P | S | L | C | Lead time | Origin | Bahan | Urutan | Konsumsi (t/bulan)
DAP | 39 | 15 | 10 |  | 64 | China | DAP | 1 | 9295.184
DAP | 39 | 7 | 10 |  | 56 | Laos | DAP | 2 | 10314.188
DAP | 39 | 12 | 10 |  | 61 | China | DAP | 3 | 7067.51
DAP | 39 | 7 | 10 |  | 56 | Vietnam | DAP | 4 | 9061.582
DAP | 39 | 15 | 10 |  | 64 | China | DAP | 5 | 9478.231
DAP | 39 | 15 | 10 |  | 64 | China | DAP | 6 | 9158.077
DAP | 39 | 14 | 10 |  | 63 | China | DAP | 7 | 12378.3572
DAP | 39 | 10 | 10 |  | 59 | China | DAP | 8 | 10420.958
DAP | 39 | 7 | 10 |  | 56 | Vietnam | DAP | 9 | 9226.875
DAP | 39 | 7 | 10 |  | 56 | Vietnam | DAP | 10 | 10841.2302
DAP | 39 | 14 | 10 |  | 63 | China | DAP | 11 | 9763.72
DAP | 39 | 9 | 10 |  | 58 | China | DAP | 12 | 10601.24
DAP | 39 | 14 | 10 |  | 63 | Vietnam | KCL POWDER | 1 | 55738.541
DAP | 39 | 10 | 10 |  | 59 | China | KCL POWDER | 2 | 58749.507
KCL POWDER | 46 | 54 | 10 |  | 110 | Belarusia | KCL POWDER | 3 | 55700.005
KCL POWDER | 46 | 28 | 10 |  | 84 | Jordan | KCL POWDER | 4 | 50873.094
KCL POWDER | 46 | 18 | 10 |  | 74 | Jordan | KCL POWDER | 5 | 45590.8299
KCL POWDER | 46 | 22 | 10 |  | 78 | Jordan | KCL POWDER | 6 | 57307.2329
KCL POWDER | 46 | 31 | 10 |  | 87 | Russia | KCL POWDER | 7 | 61091.0252
KCL POWDER | 46 | 32 | 10 |  | 88 | Russia | ZA | 1 | 53340.369
KCL POWDER | 46 | 37 | 10 |  | 93 | Russia | ZA | 2 | 64190.058
KCL POWDER | 46 | 49 | 10 |  | 105 | Russia | ZA | 3 | 66245.253
KCL POWDER | 46 | 40 | 10 |  | 96 | Russia | ZA | 4 | 68312.16
KCL POWDER | 46 | 41 | 10 |  | 97 | Russia | ZA | 5 | 63315.9154
KCL POWDER | 46 | 42 | 10 |  | 98 | Belarusia | ZA | 6 | 70444.52
KCL POWDER | 46 | 27 | 10 |  | 83 | Jordan | ZA | 7 | 75232.84
KCL POWDER | 46 | 28 | 10 |  | 84 | Jordan | RP | 1 | 71311.452
KCL POWDER | 46 | 42 | 10 |  | 98 | Belarusia | RP | 2 | 51135.444
KCL POWDER | 46 | 50 | 10 |  | 106 | Belarusia | RP | 3 | 50384.733
KCL POWDER | 46 | 44 | 10 |  | 100 | Belarusia | RP | 4 | 75289.499
KCL POWDER | 46 | 43 | 10 |  | 99 | Belarusia | RP | 5 | 59594.918
KCL POWDER | 46 | 39 | 10 |  | 95 | Russia | RP | 6 | 14859.894
KCL POWDER | 46 | 43 | 10 |  | 99 | Russia | RP | 7 | 25099.396
KCL POWDER | 46 | 43 | 10 |  | 99 | Russia | RP | 8 | 47951.612
KCL POWDER | 46 | 42 | 10 |  | 98 | Russia | RP | 9 | 81246.188
KCL POWDER | 46 | 44 | 10 |  | 100 | Russia | RP | 10 | 32747.102
KCL POWDER | 46 | 46 | 10 |  | 102 | Russia | RP | 11 | 54045.6
KCL POWDER | 46 | 35 | 10 |  | 91 | Russia | RP | 12 | 81465.2
KCL POWDER | 46 | 42 | 10 |  | 98 | Belarusia | SA | 1 | 8955.83
KCL POWDER | 46 | 51 | 10 |  | 107 | Belarusia | SA | 2 | 10860.35
KCL POWDER | 46 | 58 | 10 |  | 114 | Belarusia | SA | 3 | 12758.644
KCL POWDER | 46 | 66 | 10 |  | 122 | Belarusia | SA | 4 | 19349.956
KCL POWDER | 46 | 22 | 10 |  | 78 | Jordan | SA | 5 | 11255.078
KCL POWDER | 46 | 23 | 10 |  | 79 | Jordan | SA | 6 | 23674.975
KCL POWDER | 46 | 45 | 10 |  | 101 | Russia | SA | 7 | 41353.258
KCL POWDER | 46 | 63 | 10 |  | 119 | Russia | SA | 8 | 29977.9818
KCL POWDER | 46 | 28 | 10 |  | 84 | Russia | SA | 9 | 56245.5337
KCL POWDER | 46 | 45 | 10 |  | 101 | Russia | SA | 10 | 45511.2748
KCL POWDER | 46 | 42 | 10 |  | 98 | Russia | PA | 1 | 50200.158
KCL POWDER | 46 | 41 | 10 |  | 97 | Belarusia | PA | 2 | 52616.518
KCL POWDER | 46 | 44 | 10 |  | 100 | Russia | PA | 3 | 53692.729
KCL POWDER | 46 | 44 | 10 |  | 100 | Russia | PA | 4 | 60862.992
KCL POWDER | 46 | 49 | 10 |  | 105 | Russia | PA | 5 | 56730.735
KCL POWDER | 46 | 42 | 10 |  | 98 | Russia | PA | 6 | 54759.354
KCL POWDER | 46 | 40 | 10 |  | 96 | Russia | PA | 7 | 55188.753
KCL POWDER | 46 | 62 | 10 |  | 118 | Belarusia | PA | 8 | 59855.027
KCL POWDER | 46 | 51 | 10 |  | 107 | Belarusia | PA | 9 | 55262.192
KCL POWDER | 46 | 55 | 10 |  | 111 | Russia | PA | 10 | 36753.3356
KCL POWDER | 46 | 48 | 10 |  | 104 | Russia | PA | 11 | 48720.5457
KCL POWDER | 46 | 26 | 10 |  | 82 | Jordan | PA | 12 | 61723.4801
KCL POWDER | 46 | 25 | 10 |  | 81 | Jordan | SULFUR | 1 | 13838.288
KCL POWDER | 46 | 26 | 10 |  | 82 | Jordan | SULFUR | 2 | 11456.56
KCL POWDER | 46 | 25 | 10 |  | 81 | Jordan | SULFUR | 3 | 14732.374
ZA | 46 | 15 | 10 |  | 71 |  | SULFUR | 4 | 15373.245
ZA | 46 | 18 | 10 |  | 74 | China | SULFUR | 5 | 14928.775
ZA | 46 | 18 | 10 |  | 74 | China | SULFUR | 6 | 16982.82
ZA | 46 | 18 | 10 |  | 74 | China | SULFUR | 7 | 16024.093
ZA | 46 | 6 | 10 |  | 62 | China | SULFUR | 8 | 16024.093
ZA | 46 | 12 | 10 |  | 68 | China | SULFUR | 9 | 14125.672
ZA | 46 | 14 | 10 |  | 70 | China
ZA | 46 | 15 | 10 |  | 71 | China
ZA | 46 | 15 | 10 |  | 71 | China
ZA | 46 | 8 | 10 |  | 64 | China
ZA | 46 | 10 | 10 |  | 66 | China
ZA | 46 | 19 | 10 |  | 75 | China
ZA | 46 | 10 | 10 |  | 66 | China
ZA | 46 | 5 | 10 |  | 61 | China
ZA | 46 | 14 | 10 |  | 70 | China
ZA | 46 | 8 | 10 |  | 64 | China
ZA | 46 | 11 | 10 |  | 67 | China
ZA | 46 | 19 | 10 |  | 75 | China
ZA | 46 | 9 | 10 |  | 65 | China
ZA | 46 | 9 | 10 |  | 65 | China
ZA | 46 | 12 | 10 |  | 68 | China
ZA | 46 | 12 | 10 |  | 68 | China
ZA | 46 | 13 | 10 |  | 69 | China
ZA | 46 | 13 | 10 |  | 69 | China
ZA | 46 | 9 | 10 |  | 65 | China
ZA | 46 | 12 | 10 |  | 68 | China
ZA | 46 | 12 | 10 |  | 68 | China
ZA | 46 | 10 | 10 |  | 66 | China
ZA | 46 | 13 | 10 |  | 69 | China
ZA | 46 | 13 | 10 |  | 69 | China
ZA | 46 | 13 | 10 |  | 69 | China
ZA | 46 | 13 | 10 |  | 69 | China
RP | 46 | 43 | 14 |  | 103 | Aljazair
RP | 46 | 23 | 14 |  | 83 | Jordan
RP | 46 | 23 | 14 |  | 83 | Jordan
RP | 46 | 23 | 14 |  | 83 | Jordan
RP | 46 | 23 | 14 |  | 83 | Jordan
RP | 46 | 23 | 14 |  | 83 | Maroco
RP | 46 | 23 | 14 |  | 83 | Maroco
RP | 46 | 23 | 14 |  | 83 | Maroco
RP | 46 | 23 | 14 |  | 83 | Maroco
RP | 46 | 23 | 14 |  | 83 | Mesir
RP | 46 | 23 | 14 |  | 83 | Jordan
RP | 46 | 23 | 14 |  | 83 | Jordan
RP | 46 | 23 | 14 |  | 83 | Mesir
RP | 46 | 23 | 14 |  | 83 | Jordan
RP | 46 | 23 | 14 |  | 83 | Mesir
RP | 46 | 34 | 14 |  | 94 | Mesir
RP | 46 | 23 | 14 |  | 83 | Mesir
RP | 46 | 23 | 14 |  | 83 | Jordan
RP | 46 | 37 | 14 |  | 97 | Mesir
RP | 46 | 28 | 14 |  | 88 | Mesir
RP | 46 | 25 | 14 |  | 85 | Aljazair
RP | 46 | 20 | 14 |  | 80 | Mesir
RP | 46 | 18 | 14 |  | 78 | Mesir
RP | 46 | 23 | 14 |  | 83 | Jordan
RP | 46 | 20 | 14 |  | 80 | Jordan
RP | 46 | 21 | 14 |  | 81 | Jordan
RP | 46 | 20 | 14 |  | 80 | Jordan
RP | 46 | 19 | 14 |  | 79 | Jordan
RP | 46 | 20 | 14 |  | 80 | Mesir
RP | 46 | 25 | 14 |  | 85 | Mesir
RP | 46 | 30 | 14 |  | 90 | Mesir
RP | 46 | 22 | 14 |  | 82 | Aljazair
RP | 46 | 54 | 14 |  | 114 | Aljazair
RP | 46 | 44 | 14 |  | 104 | Aljazair
RP | 46 | 31 | 14 |  | 91 | Aljazair
RP | 46 | 19 | 14 |  | 79 | Jordan
RP | 46 | 23 | 14 |  | 83 | Jordan
RP | 46 | 23 | 14 |  | 83 | Jordan
RP | 46 | 25 | 14 |  | 85 | Jordan
RP | 46 | 25 | 14 |  | 85 | Mesir
RP | 46 | 25 | 14 |  | 85 | Mesir
SA | 39 | 15 | 4 |  | 58 | South Korea
SA | 39 | 10 | 4 |  | 53 | South Korea
SA | 39 | 12 | 4 |  | 55 | China
SA | 39 | 12 | 4 |  | 55 | South Korea
SA | 39 | 8 | 4 |  | 51 | Taiwan
SA | 39 | 5 | 4 |  | 48 | Philippines
SA | 39 | 9 | 4 |  | 52 | South Korea
SA | 39 | 10 | 4 |  | 53 | South Korea
SA | 39 | 14 | 4 |  | 57 | Jepang
SA | 39 | 10 | 4 |  | 53 | China
SA | 39 | 17 | 4 |  | 60 | South Korea
SA | 39 | 10 | 4 |  | 53 | South Korea
SA | 39 | 5 | 4 |  | 48 | Philippines
SA | 39 | 5 | 4 |  | 48 | China
SA | 39 | 5 | 4 |  | 48 | Philippines
SA | 39 | 9 | 4 |  | 52 | China
SA | 39 | 14 | 4 |  | 57 | China
SA | 39 | 9 | 4 |  | 52 | Jepang
SA | 39 | 8 | 4 |  | 51 | China
SA | 39 | 11 | 4 |  | 54 | China
SA | 39 | 14 | 4 |  | 57 | China
SA | 39 | 11 | 4 |  | 54 | China
SULFUR | 39 | 20 | 10 |  | 69 | Qatar
SULFUR | 39 | 20 | 10 |  | 69 | Qatar
SULFUR | 39 | 20 | 10 |  | 69 | UEA
SULFUR | 39 | 20 | 10 |  | 69 | UEA
SULFUR | 39 | 20 | 10 |  | 69 | Kuwait
SULFUR | 39 | 20 | 10 |  | 69 | Qatar
SULFUR | 39 | 20 | 10 |  | 69 | Qatar
SULFUR | 39 | 20 | 10 |  | 69 | Qatar
SULFUR | 39 | 20 | 10 |  | 69 | UEA
SULFUR | 39 | 20 | 10 |  | 69 | Qatar
SULFUR | 39 | 20 | 10 |  | 69 | Qatar
SULFUR | 39 | 20 | 10 |  | 69 | UEA
SULFUR | 39 | 20 | 10 |  | 69 | Saudi Arabia
SULFUR | 39 | 20 | 10 |  | 69 | Kuwait
SULFUR | 39 | 17 | 10 |  | 66 | UEA
SULFUR | 39 | 16 | 10 |  | 65 | UEA
SULFUR | 39 | 20 | 10 |  | 69 | UEA
SULFUR | 39 | 18 | 10 |  | 67 | UEA
SULFUR | 39 | 20 | 10 |  | 69 | UEA
SULFUR | 39 | 20 | 10 |  | 69 | UEA
SULFUR | 39 | 17 | 10 |  | 66 | UEA
SULFUR | 39 | 16 | 10 |  | 65 | UEA
SULFUR | 39 | 17 | 10 |  | 66 | UEA